## Plano de Ação
UNIDADE: | BELÉM
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | KAHLIL VIANNA | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | XXX INSC ¦ 210 MF ¦ 160 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | [11 empty] | 1
1.2 | [11 empty] | 1
1.3 | [11 empty] | 1
1.4 | [11 empty] | 1
1.5 | [11 empty] | 1
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 15 | 0 | 1
2.1 | Ações pontuais em empresa FDV reta final | Garantir leads novos e conversão de MF | Revemar, Brasilt, Mateus, Movix | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-03-30 |  | 0 | 15 |  | 4
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 3100 | 560 | 0 | 1
3.1 | Trade digital (Tráfego pago) | Garantir maior alcance da captação de novos leads | Instagram/Facebook | FDV | 2026-03-27 | 2026-04-17 | 2026-03-27 |  | 1500 | 100 |  | 4
3.2 | Trade comércio local de Belém PA (Loja a Loja) | Garantir funil de inscritos novos para reta final de ciclo | Comércio de Belém PA | FDV | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 0 | 60 |  | 4
3.3 | Trade eventos pontuais (Eventos esportivos de grupos) | Garantir visibilidade da marca e captação de leads dos participantes. | Corrida da Mulher no Abrigo do Marinheiro Belém PA | FDV | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 |  | 100 | 40 |  | 4
3.4 | Trabalho interno de conversão de base classificados com FDV + SM | Garantir acionamento de 100% das bases classificados do ciclo atual + ciclos anteriores + tráfego pago + eventos + trade + funil e carrinho para conversão de MFs | SalesForce | FDV + QG + SM | 2026-03-27 | 2026-04-17 | 2026-03-27 |  | 1500 | 200 |  | 4
3.5 | Trabalho interno de conversão de base MF X MA | Garantir acionamento de 100% das bases MF X MA | SalesForce | Focal SM + FDV | 2026-03-27 | 2016-04-17 | 2026-03-27 |  | 0 | 160 |  | 4
3.6