## Plano de Ação
UNIDADE: | TAGUATINGA
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | Fábio Venégas | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 16.028 INSC ¦ 2.754 MF ¦ 2.479 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | SALA DE MATRÍCULAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | CONVERSÃO DE BASES - 25.1,25.2 E 26.1 | CONVERTER O MAIOR VOLUME DE PESSOAS QUE JÁ TEMOS INSCRITOS EM MF | SM | DHIOGO | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 4
1.2 | CONVERSÃO DE FINANCEIRA PARA ACADÊMICA | TRABALHAR A BASE DE MFS PARA CONVERSÃO FINANCEIRA | SM | DHIOGO | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 4
1.3 | CONVERSÃO DE BASE FDV | CONVERTER A BASE INDIVIDUAL DE FDV | FDV | CONSULTORES | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 4
1.4 | [11 empty] | 1
1.5 | [11 empty] | 1
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 70 | 84 | 1
2.1 | AÇÃO EMPRESA | DIVULGAR E CAPTAR INSCRITOS EM AÇÃO NA EMPRESA | CONDOR | LUCAS/VICTÓRIA | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 50 | 84 | 5 | TROUXEMOS 84 INSCRITOS
2.2 | AÇÃO EMPRESA VIRTUAL | DIVULGAR E CAPTAR INSCRITOS | GRUPO GTO | TANÁRIA | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | 20 |  | 1
2.3 | [11 empty] | 1
2.4 | [11 empty] | 1
2.5 | [11 empty] | 1
2.6 | [11 empty] | 1
2.7 | [11 empty] | 1
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 3000 | 130 | 0 | 1
3.1 | TRADE VIRTUAL - TRÁFEGO PAGO | REALIZAR IMPULSIONAMENTO INSTAGRAM | REDES SOCIAIS | KELLY | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  |  | 3000 | 50 |  | 1
3.2 | TRADE COMÉRCIOS COM MAIOR PÚBLICO | REALIZAR TRADE NOS COMÉRCIOS LOCAIS COM MAIOR PÚBLICO | CIDADES SATÉLITES | CONSULTORES | 2026-03-30 | 2026-04-10 |  |  |  | 60 |  | 1
3.3 | TRADE TRANSFERENCIA EXTERNA | REALIZAR TRADE EM FRENTE A IES PARA PROSPECTAR PÚBLICO DE TE | IESB | CONSULTORES | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  | 20 |  | 1
3.4 | [11 empty] | 1
3.5 | [11 empty] | 1
3.6 | [11 empty] | 1