## Plano de Ação
UNIDADE: | FAPAN
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | NATÁLIA BARROCA | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 881 INSC ¦ 837 MF ¦ 693 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 4 | 0 | 1
1.1 | Divulgação de segunda graduação e pós graduações aos profissionais, gestores, auxiliares e apoio. Manter relacionamento para desenvolver o trabalho high school. | Desenvolver um relacionamento contínuo e estratégico com escolas parceiras, fortalecendo a presença institucional e fomentando a conversão para todo o portfólio educacional: Graduação, Segunda Graduação, Pós-Graduação e Ensino Técnico. | Escola Estadual Onze de Março | ERIC | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.2 | Divulgação de segunda graduação e pós graduações aos profissionais, gestores, auxiliares e apoio. Manter relacionamento para desenvolver o trabalho high school. | Desenvolver um relacionamento contínuo e estratégico com escolas parceiras, fortalecendo a presença institucional e fomentando a conversão para todo o portfólio educacional: Graduação, Segunda Graduação, Pós-Graduação e Ensino Técnico. | Escola Millitar Tiradentes | ERIC | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.3 | Divulgação de segunda graduação e pós graduações aos profissionais, gestores, auxiliares e apoio. Manter relacionamento para desenvolver o trabalho high school. | Desenvolver um relacionamento contínuo e estratégico com escolas parceiras, fortalecendo a presença institucional e fomentando a conversão para todo o portfólio educacional: Graduação, Segunda Graduação, Pós-Graduação e Ensino Técnico. | Escola Estadual Frei Ambrosio | CRISTOPHER | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.4 | Divulgação de segunda graduação e pós graduações aos profissionais, gestores, auxiliares e apoio. Manter relacionamento para desenvolver o trabalho high school. | Desenvolver um relacionamento contínuo e estratégico com escolas parceiras, fortalecendo a presença institucional e fomentando a conversão para todo o portfólio educacional: Graduação, Segunda Graduação, Pós-Graduação e Ensino Técnico. | Escola Cívio-Militar Mario Motta | CRISTOPHER | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  | 0 | 1 |  | 1
1.5 | [11 empty] | 1
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 1129 | 34 | 10 | 1
2.1 | Divulgação nos Pelotões Especializado em Fronteira - PEF | Divulgação aos militares em região de fronteira rescem engajados das nossas graduações, e reforçando o convênio empresa que agregam aos seus dependetes. ' | Exército Brasileiro - FORTUNA | EMERSON + CRISTOPHER | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 343 | 10 | 2 | 5 | leads sendo trabalhos, pois o exército está em operação diárias
2.2 | Divulgação nos Pelotões Especializado em Fronteira - PEF | Divulgação aos militares em região de fronteira rescem engajados das nossas graduações, e reforçando o convênio empresa que agregam aos seus dependetes. ' | Exército Brasileiro - PALMARITO | EMERSON + CRISTOPHER | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 343 | 10 | 6 | 5 | leads sendo trabalhos, pois o exército está em operação diárias
2.3 | Divulgação nos Pelotões Especializado em Fronteira - PEF | Divulgação aos militares em região de fronteira rescem engajados das nossas graduações, e reforçando o convênio empresa que agregam aos seus dependetes. ' | Exército Brasileiro - GUAPORÉ | EMERSON + CRISTOPHER | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 443 | 10 | 2 | 5 | leads sendo trabalhos, pois o exército está em operação diárias
2.4 | Palestra matinal com os colaboradoes | Divulgação aos colaboradores reforçando parceria com a sua empresa, beneficios e oportunidade. | Ganha Tempo | CRISTOPHER | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.5 | Palestra matinal com os colaboradoes | Divulgação aos colaboradores reforçando parceria com a sua empresa, beneficios e oportunidade. | TODIMO | CRISTOPHER | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.6 | Palestra matinal com os colaboradoes | Divulgação aos colaboradores reforçando parceria com a sua empresa, beneficios e oportunidade. | CÁCERES FLORESTAL | ERIC | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  | 0 | 1 |  | 1
2.7 | Palestra matinal com os colaboradoes | Divulgação aos colaboradores reforçando parceria com a sua empresa, beneficios e oportunidade. | GAZIN | ERIC | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  |  | 0 | 1 |  | 1
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 0 | 8 | 0 | 1
3.1 | TRADE | Trade em areas movimentadas com grande circulação de pessoas em comércios | Av. de 7 setembro | CRISTOPHER | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | 0 | 2 |  | 1
3.2 | TRADE | Trade em areas movimentadas com grande circulação de pessoas em comércios | Av. Talhamares | CRISTOPHER | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  | 0 | 2 |  | 1
3.3 | TRADE | Trade em areas movimentadas com grande circulação de pessoas em comércios | Centro Comercial | ERIC | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | 0 | 2 |  | 1
3.4 | TRADE | Trade em areas movimentadas com grande circulação de pessoas em comércios | Av. Genreal Osório | ERIC | 2026-04-02 | 2026-04-01 |  |  | 0 | 2 |  | 1
3.5 | [11 empty] | 1
3.6 | [11 empty] | 1