## Plano de Ação
UNIDADE: | CASTANHAL
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | LUANA COELHO | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 78 MF ¦ 78 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | [11 empty] | 1
1.2 | [11 empty] | 1
1.3 | [11 empty] | 1
1.4 | [11 empty] | 1
1.5 | [11 empty] | 1
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 10 | 0 | 1
2.1 | Contruir topo de funil novo pela FDV realizando ações efetivas em empresas. | Buscar leads qualificados nas empresas conveniadas com ações presenciais e virtuais | Empresas parceiras | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 4
2.2 | [11 empty] | 1
2.3 | [11 empty] | 1
2.4 | [11 empty] | 1
2.5 | [11 empty] | 1
2.6 | [11 empty] | 1
2.7 | [11 empty] | 1
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 1000 | 68 | 0 | 1
3.1 | Realizar anuncio patrocinado por videos locais | Garantir maior alcance da captação de novos leads | Instagram/Facebook | FDV | 2026-03-27 | 2026-04-17 | 2026-03-27 |  | 500 | 10 |  | 4
3.2 | Realizar ação de trade no centro comercial 2x na semana para aumentar a base de inscritos. | Realizar planfletagem e cadastro de leads nas lojas e micro empresas do centro comercial. | Centros Comerciais | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 4
3.3 | Impactar diariamente todos os candidatos vindos de funil invertido e carrinho abandonado que são as atuais bases mais quentes, realizando a troca do speech diariamente | Realizar contato para o candidato finalizar a inscrição, ofertar diferenciais, convite para conhecer a estrutura e oferecer as bolsas disponiveis. | SM | ANA + SM | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 |  | 0 | 18 |  | 4
3.4 | Realizar corridas de incentivo para sm semanalmente com base no VAR regional para conversão de toda a base do funil. | Estimular o atingimento do VAR semanal e a curva do BI. Ao atingir a meta da semana ganha brindes ou dinheiro. | SM | ARLISON + ANA | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 |  | 500 | 20 |  | 4
3.5 | Impactar todos os novos inscritos no Salesforce para aumentar a conversão atual. | Realizar relacionamento com a base fazendo contato para conversão de forma online ou agendando atendimento na unidade. Reforçar nossos diferenciais, professores, estrutura e benefícios dos cursos. | SM | ANA + SM | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 4