## Plano de Ação
UNIDADE: | UNIJIPA
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | VICTOR | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 4937 INSC ¦ 932 MF ¦ 757 ACAD REAL 648 | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | REALIZAR AÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NA ESCOLA GONÇALVES DIAS PARA COLETAR LEAD AO HIGH SCHOOL | ISSO REFORÇARÁ AINDA MAIS A MARCA E JÁ TEREMOS LEAD PARA 27.1 | ESCOLA GONÇALVES DIAS | SHERLYN | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-27 |  |  | 0 |  | 4
1.2 | REALIZAR AÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NA ESCOLA GONÇALVES DIAS PARA COLETAR LEAD AO HIGH SCHOOL | ISSO REFORÇARÁ AINDA MAIS A MARCA E JÁ TEREMOS LEAD PARA 27.1 | ESCOLA ALEJANDRO | ESTER | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  |  | 0 |  | 1
1.3 | REALIZAR AÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NA ESCOLA GONÇALVES DIAS PARA COLETAR LEAD AO HIGH SCHOOL | ISSO REFORÇARÁ AINDA MAIS A MARCA E JÁ TEREMOS LEAD PARA 27.1 | ESCOLA MARECHAL RONDON | SHERLYN | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  |  | 0 |  | 1
1.4 | REALIZAR AÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NA ESCOLA GONÇALVES DIAS PARA COLETAR LEAD AO HIGH SCHOOL | ISSO REFORÇARÁ AINDA MAIS A MARCA E JÁ TEREMOS LEAD PARA 27.1 | ESCOLA JK | VICTOR | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  |  | 0 |  | 1
1.5 | REALIZAR AÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NA ESCOLA GONÇALVES DIAS PARA COLETAR LEAD AO HIGH SCHOOL | ISSO REFORÇARÁ AINDA MAIS A MARCA E JÁ TEREMOS LEAD PARA 27.1 | CEEJA | ANA CLARA | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | 0 |  | 1
1.6 | REALIZAR AÇÃO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NA ESCOLA GONÇALVES DIAS PARA COLETAR LEAD AO HIGH SCHOOL | ISSO REFORÇARÁ AINDA MAIS A MARCA E JÁ TEREMOS LEAD PARA 27.1 | ESCOLA CTM | ESTER | 2026-07-09 | 2026-06-10 |  |  |  | 0 |  | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 52 | 0 | 1
2.1 | REALIZAR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS E OPORTUNIDADES DE DESCONTOS PARA OS COLABORADORES DA EMPRESA EUCATUR | OPORTUNIDADE PARA FECHAR MATRICULA NA HORA SEJA PARA COLABORADOR OU DEPENDENTES | EUCATUR | ESTER | 2026-03-31 | 2026-04-10 |  |  |  | 3 |  | 1
2.2 | REALIZAR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS E OPORTUNIDADES DE DESCONTOS PARA OS COLABORADORES DA EMPRESA RICAL | OPORTUNIDADE PARA FECHAR MATRICULA NA HORA SEJA PARA COLABORADOR OU DEPENDENTES | RICAL | ANA CLARA | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  |  |  | 6 |  | 1
2.3 | REALIZAR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS E OPORTUNIDADES DE DESCONTOS PARA OS COLABORADORES DA EMPRESA CAMPILAR | OPORTUNIDADE PARA FECHAR MATRICULA NA HORA SEJA PARA COLABORADOR OU DEPENDENTES | CAMPILAR | SHERLYN | 2026-04-02 | 2026-04-10 |  |  |  | 7 |  | 1
2.4 | REALIZAR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS E OPORTUNIDADES DE DESCONTOS PARA OS COLABORADORES DA EMPRESA DISTRIBOI | OPORTUNIDADE PARA FECHAR MATRICULA NA HORA SEJA PARA COLABORADOR OU DEPENDENTES | DISTRIBOI | VICTOR | 2026-04-03 | 2026-04-10 |  |  |  | 8 |  | 1
2.5 | REALIZAR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS E OPORTUNIDADES DE DESCONTOS PARA OS COLABORADORES DO SEBRAE | OPORTUNIDADE PARA FECHAR MATRICULA NA HORA SEJA PARA COLABORADOR OU DEPENDENTES | SEBRAE | SHERLYN | 2026-04-04 | 2026-04-10 |  |  |  | 3 |  | 2
2.6 | REALIZAR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE FORMULARIO PARA TODOS OS SERVIDORES PUBLICOS DE JI-PARANA, PRESIDENTE MÉDICI E OUTRO PRETO DO OESTE | DIVULGAÇÃO DE FORMULÁRIO PARA EMPRESAS PARCEIRAS E ORGAOS PUBLICOS, SOBRE AS OPORTUNIDADES DE BOLSAS NO CICLO | ORGÃO PUBLICO | SHERLYN | 2026-04-04 | 2026-04-10 |  |  |  | 25 |  | 3
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 0 | 24 | 0 | 1
3.1 | REALIZAR BLITZ DA SAUDE NA FARMACIA ULTRA POPULAR JUNTAMENTE COM O CURSO DE FARMACIA E ENFERMAGEM | ATIVAÇÃO DE MARCA E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS ATUAIS PARA QUEM CLIENTES DA FARMACIA | ULTRA PUPULAR | ANA CLARA | 2026-03-27 |  |  |  |  | 8 |  | 1
3.2 | REALIZAR BLITZ DA SAUDE NA FARMACIA RD FARMA JUNTAMENTE COM O CURSO DE FARMACIA E ENFERMAGEM | ATIVAÇÃO DE MARCA E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS ATUAIS PARA QUEM CLIENTES DA FARMACIA | RD FARMA | ANA CLARA | 2026-03-28 |  |  |  |  | 6 |  | 1
3.3 | REALIZAR TRADE NA AVENIDA PRINCIPAL DE COMERCIOS DE JI-PARANA PARA TENTAR FECHAR MATRICULA NA HORA | ATIVAÇÃO DE MARCA E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS ATUAIS PARA QUEM CLIENTES DA FARMACIA | AV BRASIL | VICTOR | 2026-04-02 |  |  |  |  | 10 |  | 1
3.4 | [11 empty] | 1
3.5 | [11 empty] | 1
3.6 | [11 empty] | 1