## PA MACAPÁ SEAMA
UNIDADE: | Macapá
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
LÍDER COMERCIAL: | Jefferson Araújo | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META AMAPÁ FAMAP: | 139 MF ¦ 125 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
META MACAPÁ SEAMA: | 76 MF ¦ 65 ACAD
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 85 | 0 | 1
1.1 | Escola Coelho Neto (Registro AUVO) | Porque gera captação de leads qualificados do ensino médio e alimenta o funil de graduação. | Escola MCP | FDV | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 20 |  | 5 | Conforme planejamento comercial, inicio de atividades em escolas.
1.2 | Escola Reinaldo (Registro AUVO) | Porque amplia a base de contatos e possibilita ações de conversão direta com potenciais alunos. | Escola MCP | FDV | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 20 |  | 5 | Conforme planejamento comercial, inicio de atividades em escolas.
1.3 | Escola Estadual Raimundo Damasceno (Registro AUVO) | Porque aumenta a visibilidade institucional e cria funild de ingressantes. | Escola MCP | FDV | 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | 20 |  | 5 | Conforme planejamento comercial, inicio de atividades em escolas.
1.4 |  |  |  | FDV | 2026-03-31 |  |  |  | 0 | 25 |  | 4 | (2 TURNOS) Conforme planejamento comercial, inicio de atividades em escolas.
1.5 |  |  |  | FDV |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
1.6 |  |  |  | FDV |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
1.7 |  |  |  | FDV |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 51 | 0 | 1
2.1 | Skol - Distribuidora De Bebida (AUVO) | Porque viabiliza convênio corporativo e gera leads com potencial de conversão. | EMP MCP | FDV + Gestor | 2026-03-28 |  |  |  | 0 | 12 |  | 4 | Ação agendada dentro do AUVO
2.2 | Grupo Lojas Visual Fashion | Porque permite acesso a público economicamente ativo com potencial para graduação e pós. | EMP MCP | FDV + Gestor | 2026-04-01 |  |  |  | 0 | 12 |  | 4 | Ação agendada dentro do AUVO
2.3 | CEPAJOB (Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá) | Porque conecta com público profissionalizante, facilitando continuidade acadêmica. | EMP MCP | FDV + Gestor | 2026-03-31 |  |  |  | 0 | 15 |  | 4 | Ação agendada dentro do AUVO
2.4 | Distribuidora Timbiras | Porque amplia a base B2B e gera captação recorrente através dos colaboradores. | EMP MCP | FDV + Gestor | 2026-03-31 |  |  |  | 0 | 12 |  | 4 | Ação agendada dentro do AUVO
2.5 |  |  | EMP MCP | FDV + Gestor |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
2.6 |  |  | EMP MCP | FDV + Gestor |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
2.7 |  |  | EMP MCP | FDV + Gestor |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 0 | 80 | 0 | 1
3.1 | Trade digital (empresas de relacionamento) | Porque amplia o alcance mais facilmente. | MCP | FDV | - |  |  |  | 0 | 20 |  | 4
3.2 | Trade Bairro central de Santana - AP | Porque expande a presença territorial e acessa novos públicos. | STN | FDV | 2026-04-02 |  |  |  | 0 | 15 |  | 4
3.3 | Trade Zona Norte Macapá - AP | Porque aumenta a visibilidade e possibilita captação em área de alto fluxo. | MCP | FDV | 2026-04-03 |  |  |  | 0 | 15 |  | 4
3.4 | Trade Bairo Central Macapá - AP | Porque fortalece a marca em região estratégica de grande circulação alem da captação de lead | MCP | FDV | 2026-04-04 |  |  |  | 0 | 15 |  | 4
3.5 | Trade "Meio do Mundo" (Ponto turistico) | Porque gera alta exposição da marca e captação por fluxo intenso de pessoas e potencial de inscritos e lead | MCP | FDV | 2026-04-04 |  |  |  | 0 | 15 |  | 1
3.6 |  |  |  | FDV |  |  |  |  | 0 |  |  | 1

## Base com informações SEAMA
META FINAL MF | 1431 | META FINAL MA | 1257 | Forecast (%): | 96%
ATUAL MF | 1199 | ATUAL MA | 1082 | Entrega MA | 1206.72
GAP | 232 | GAP MA | 175 | GAP forecast | 124.72
Conversão atual SEAMA MF>MA
90%
META MF NOVA PA | 139 | META MA NOVA PA | 125.1
(META VER & AGIR) |  | (META VER & AGIR)

## Base com informações FAMAP
META FINAL MF | 683 | META FINAL MA | 582
ATUAL MF | 604 | ATUAL MA | 517
GAP | 79 | GAP MA | 65
Conversão atual FAMAP MF>MA
86%
META MF NOVA PA | 76 | META MA NOVA PA | 65.36
(META VER & AGIR) |  | (META VER & AGIR)