## Plano de Ação
UNIDADE: | Constantino Nery
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | Franquiléia Lima | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 12.787 INSC ¦ 3.792 MF ¦ 3.352 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 30 |  | 1
1.1 | Realizar QG para as bases de inscritos no ENEM e Viva Estácio. | Aumentar a conversão de candidatos em matriculados. | QG Unidade | Yara | 30.03 | 11.04 |  |  | 0.00 | 30 |  | 1
1.2 | [11 empty] | 1
1.3 | [11 empty] | 1
1.4 | [11 empty] | 1
1.5 | [11 empty] | 1
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 124 |  | 1
2.1 | Realizar ação na entradas das empresas do Polo Industrial nas trocas de turnos. | Impactar o maior número de pessoas devido o grade fluxo de colaboradores na troca do turno. | Polo Industrial | Franquileia / Yara | 30.03 | 03.04 |  |  | 0.00 | 10 |  | 1
2.2 | Realizar ação no comando Geral da Policia | Impactar e matricular o maior número de pessoas nos horários de intervalos e troca de turno. | Comando Geral | Rafael / Jean | 31.03 | 03.04 |  |  | 0.00 | 6
2.3 | Realizar ação no supermercado Nova Era. | Impactar e matricular o maior número de pessoas nos horários de intervalos e troca de turno. | Nova Era | Carolina | 06.04 | 09.04 |  |  | 0.00 | 88 |  | 1
2.4 | Realizar ação no supermercado DB | Impactar e matricular o maior número de pessoas nos horários de intervalos e troca de turno. | DB | Carolina | 10.04 | 15.04 |  |  | 0.00 | 10 |  | 1
2.5 | Realizar ação no Hospital Samel. | Impactar e matricular o maior número de pessoas nos horários de intervalos e troca de turno. | Samel | Iana | 17.04 | 17.04 |  |  | 0.00 | 5 |  | 1
2.6 | Realizar ação na Força Aérea Brasileira. | Impactar e matricular o maior número de pessoas nos horários de intervalos e troca de turno. | Força Aérea Brasileira | Iana | 22.04 | 22.04 |  |  | 0.00 | 5 |  | 1
2.7
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 0 | 40 |  | 1
3.1 | Realizar trade virtual nas redes sociais das concorrentes. | Abordar os alunos que demosntram insatisfação e divulgar as ofertas e atributos com objetivo de aumentar matriculas como TE. | Redes Sociais | Franquileia / Yara | 30.03 | 11.04 |  |  | 0.00 | 10 |  | 1
3.2 | Realizar trade nos pontos de ônibus dos shoppings próximo a unidade. | Divulgar a marca nos horários que concentram o alto fluxo de pessoas aumentando a visibilidade e a conversão em matriculas. | Shoppings | Franquileia / Yara | 30.03 | 11.04 |  |  | 0.00 | 10 |  | 1
3.3 | Realizar trade no ponto de ônibus proximo a Fametro e Uninorte. | Abordar devido a alta concentração de estudantes e divulgar as ofertas com objetivo de aumentar matriculas como TE. | Fametro e Uninorte | Franquileia / Yara | 30.03 | 11.04 |  |  | 0.00 | 10 |  | 1
3.4 | Realizar trade e panfletagem nas avenidas de grande fluxo e horário de pico próximo a unidade. | Divulgar a marca nos horários que concentram o alto fluxo de pessoas aumentando a visibilidade e a conversão em matriculas. | Avenidas próximas. | Franquileia / Yara | 30.03 | 11.04 |  |  | 0.00 | 10 |  | 1
3.5 | [11 empty] | 1
3.6 | [11 empty] | 1