## Plano de Ação
UNIDADE: | ESTÁCIO FAP
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | THIAGO CARVALHO SANTOS | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 1.525 INSC ¦ 385 MF ¦ 353 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES DE CONVERSÃO | [7 empty] | 0 | 10 |  | 1
1.1 | Ativar a base de topo de funil, ampliando o alcance e a geração de novos leads. | Por que trata-se de uma base de aproximadamente 1.000 leads, e o objetivo é converter potenciais alunos utilizando uma nova estratégia de comunicação, destacando os últimos dias de captação para gerar senso de urgência e estimular a inscrição imediata.” | Esácio FAP | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 2026-03-24 | 2026-04-18 |  | 2 | 1 | 4
1.2 | Realizar reativação de alunos trancados e em situação de abandono, promovendo oportunidades de retorno. | Por que é uma base com alto potencial de conversão, oferecendo oportunidades tanto para o retorno de alunos quanto para o ingresso em um novo curso. | Esácio FAP | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 2026-03-10 | 2026-04-18 |  | 3 | 1 | 4
1.3 | Ativar e gerenciar grupos de WhatsApp como canal de relacionamento e conversão. | É uma base com oportunidades para gerar leads com potencial de conversão de forma rápida | Esácio FAP | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 4
1.4 | Implementar campanha de indicação premiada, incentivando alunos a indicarem novos ingressantes mediante benefícios. | Para estimular alunos a indicarem novos ingressantes, gerar leads qualificados, aumentar as matrículas e fortalecer o engajamento com benefícios atrativos. | Estácio Fap/ grupo dos alunos | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 4
1.5 | Desenvolver corridas de incentivo para a equipe, estimulando engajamento e alcance de metas. | Para estimular a equipe, aumentar o engajamento e motivar o alcance de metas, tornando os objetivos mais claros e recompensando o desempenho de forma divertida e competitiva. | Esácio FAP e FSP | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-04-13 |  | 3 | 0 | 4
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 1
2.1 | Realizar divulgação em empresas por meio de stands, com abordagem direta e apresentação dos cursos. | Captar leads dos trabalhadores e populares. | Empresas e comércios locais ( Ação Externa) | Equipe comercial | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 4 | Acompanhar diariamente o volume de leads captados, taxa de conversão e principais dúvidas dos interessados para ajustes na abordagem.
2.2 | Estabelecer parcerias com áreas de RH de empresas locais, visando geração contínua de oportunidades. | Oferecer condições especiais para colaboradores | Empresas e comércios locais (Ação Interna) | Equipe comercial | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 4 | Acompanhar quantidade de parcerias firmadas e número de colaboradores indicados.
2.3 | [11 empty] | 4 | Monitorar volume de leads acionados, taxa de resposta, agendamentos e conversão em matrículas.
2.4 | [11 empty] | 4 | Acompanhar quantidade de alunos contatados e reingressos realizados.
2.5 | [11 empty] | 4 | Monitorar volume de interações nos grupos, número de leads contatados, dúvidas esclarecidas e conversão em matrículas.
2.6 | [11 empty] | 4 | Foi enviado um formulário (Forms) nos grupos de alunos para captação de indicações, e também estamos solicitando indicações no momento da matrícula, tanto presencial quanto via WhatsApp.
2.7 | [11 empty] | 4 | Metas diárias/semanas com premiações por performance (ligações, conversões, matrículas)
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 1
3.1 | Realizar distribuição de panfletos em comércios locais, ampliando a visibilidade da instituição. | Para gerar leads qualificados e aumentar as chances de matrículas por meio de contato presencial e abordagem personalizada. | Empresas e comércios locais | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-24 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 4
3.2 | Realizar abordagem ativa do público, esclarecendo dúvidas e apresentando os diferenciais dos cursos. | Para esclarecer dúvidas dos interessados, aumentando as chances de conversão em matrícula. | Empresas e comèrcios locais | FDV e SM | 2026-03-24 | 2026-04-13 | 2026-03-24 | 2026-04-13 |  | 1 | 0 | 4
3.3 | [11 empty] | 1
3.4 | [11 empty] | 1
3.5 | [11 empty] | 1
3.6 | [11 empty] | 1