## Plano de Ação
UNIDADE: | PORTO ALEGRE
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | Diego | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 150 INSC ¦ 66 MF ¦ 83 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 60 | 0 | 1
1.1 | Converter bases de Psicologia 25.3 e 26.1 | Aproveitar campanha de 70% de desconto de Psicologia | SM | Cléber | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 0 | 20 |  | 1 | ESPERADO 20 MATRÍCULAS DO CURSO
1.2 | Converter bases de Enfermagem 25.3 e 26.1 | Aproveitar campanha de 70% de desconto de Enfermagem | SM | Pedro | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 1 | ESPERADO 10 MATRÍCULAS DO CURSO
1.3 | Converter bases de Direito 25.3 e 26.2 | Usar senso de urgência divulgar últimas vagas. | SM | Cristina | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 1 | ESPERADO 10 MATRÍCULAS DO CURSO
1.4 | Converter base de documentação pendente | Base de 90 classificados com documentação pendente, atuar diariamente na cobrança da documentação. | SM | Cristina | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 1 | ESPERADO 10 MATRÍCULAS DO CURSO
1.5 | Base de classificados D-1 | Atuar diariamente nos classificados do dia e do D-1, para converter o mais rápido possível esse interessado | SM | Pedro | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 0 | 10 |  | 1 | ESPERADO 10 MATRÍCULAS DO CURSO
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 16 | 0 | 1
2.1 | Ação em parceria com a empresa Qualicorp | Ação para firmar parceria,atividade com alta propensaão de captação e conversão de leas | UFCSPA | FDV | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | 10 |  | 1
2.2 | Ação virtual empresa | Divulgar campanha virtualmente para empresas parceiras | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  |  | 2 |  | 1
2.3 | Ação virtual empresa | Divulgar campanha virtualmente para empresas parceiras | QUALICORP | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  |  | 2 |  | 1
2.4 | Ação virtual empresa | Divulgar campanha virtualmente para empresas parceiras | BBMD | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  |  | 2 |  | 1
2.5 | [11 empty] | 1
2.6 | [11 empty] | 1
2.7 | [11 empty] | 1
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 1000 | 10 | 0 | 1
3.1 | Tráfego pago | Divulgar campanha dos cursos de Direito e Psicologia no instagram, para aumentar a captação e conversão | INSTAGRAM | FDV | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-03-30 |  | 1000 | 10 |  | 1
3.2 | [11 empty] | 1
3.3 | [11 empty] | 1
3.4 | [11 empty] | 1
3.5 | [11 empty] | 1
3.6 | [11 empty] | 1