## Plano de Ação
UNIDADE: | Rio Branco ( Unimeta)
[11 empty] | Não Iniciada (1) | 1
DIRETOR: | Adriana Assis Macedo | [9 empty] | Pendente (2) | 2
[11 empty] | Em andamento, com atraso (3) | 3
META: | 7.908 INSC ¦ 1.382 MF ¦ 1.214 ACAD | [9 empty] | Em andamento (4) | 4
[11 empty] | Concluído (5) | 5
| What ? / How? | Why? | Where? | Who ? |  |  | When? |  | How Much? | RESULTADOS
Nº. | AÇÃO (O QUE) / (COMO) | POR QUE | ONDE | RESPONSÁVEL | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | QUANTO (R$) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO REAL | FAROL | ACOMPANHAMENTO / OBSERVAÇÕES
1 | AÇÕES CANAL - ESCOLAS | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 1
1.1 | Atuar na base de Escola 26.1 (são 2457 classificados) | Grande volume de inscritos e com baixa conversão de MF. | UNIDADE | SM + FDV | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 3
1.2 | Atuar na base feira das profissões (81 classificados) | Grande volume de inscritos e com baixa conversão de MF. | UNIDADE | SM + FDV | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 2
1.3 | Atuar na base Enem (1011 classificados) | Grande volume de inscritos e com baixa conversão de MF. | UNIDADE | SM + FDV | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | 1
1.4
1.5 | [11 empty] | 1
1.6 | [11 empty] | 1
1.7 | [11 empty] | 1
1.8 | [11 empty] | 1
1.9 | [11 empty] | 1
1.10 | [11 empty] | 1
1.11 | [11 empty] | 1
2 | AÇÕES CANAL - EMPRESAS | [7 empty] | 0 | 17 | 0 | 1
2.1 | Ação na Empresa JJ Distribuidora. | Empresa recém conveniada - a ativação será o inicio de um relacionamento e para realização de matrículas na hora. | JJ Distribuidora | João Guilerme | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | 3 |  | 1
2.2 | Ação Conversão o Campeonato de Futevolei | A ação deu retorno sobre o interesse em matrícula, vamos focar na conversão. | AABB | Gabriel Vieira | 2026-03-20 | 2026-03-22 |  |  |  | 3 |  | 1
2.3 | Ação na Empresa Impetus Engenharia | Empresa parceira e com ativações recorrentes. Com foco em conversão e relacionamento | Impetus Engenharia | João Guilerme | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | 4 |  | 1
2.4 | Ação na Empresa Ernegisa | Empresa parceira e com ativações recorrentes. Com foco em conversão e relacionamento | Energisa | João Guilerme | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  |  | 3 |  | 1
2.5 | Ação IAPEN - Centro de Controle | Empresa recém conveniada - a ativação será o inicio de um relacionamento e para realização de matrículas na hora. | IAPEN | Lucas | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | 2 |  | 1
2.6 | Ação Empresa Casa da Sogra | Empresa parceira e com ativações recorrentes. Com foco em conversão e relacionamento | Casa da Sogra | Jozvania | [5 empty] | 2 |  | 1
2.7 | [11 empty] | 1
3 | AÇÕES CANAL - TRADE | [7 empty] | 0 | 45 | 0 | 1
3.1 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | ESTACÃO EXPERIMENTAL | FDV | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | 1 |  | 1
3.2 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | AV. NAÇÕES UNIDAS | FDV | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  |  | 1
3.3 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | TERMINAL URBANO | FDV | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  |  | 1
3.4 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | BAIRRO AVIÁRIO | FDV | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  |  | 1
3.5 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | PRAÇA DA REVOLUÇÃO | FDV | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  |  |  | 1
3.6 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | COHAB DO BOSQUE | FDV | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  |  |  | 1
3.7 | Realizar Ação de TRADE (PAP) no comércio local para a dovulgação de cursos e atributos da unidade. | Local com grande fluxo de pessoas e com muita possibildiade de trade. | FEIRA DO MERCADO MUNICIPAL | FDV | 2026-04-04 | 2026-04-04 |  |  |  | 1
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13 | [11 empty] | 1
1
1
1
1
3 | AÇÕES CANAL - SALA DE MATRÍCULA | [7 empty] | 0 | 38 | 0 | 1
4.1 | Acompanhar as matrículas financeiras e matrículas acadêmicas do FIES | O canal receberá o número de MF e MA que rodarem | UNIDADE | EDUARDO + SECRETARIA | 2026-03-28 | 2026-04-06 |  |  |  | 30 |  | 1
4.1 | Conversão de Funil invertido Março ( 464) |  | UNIDADE | SM | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  |  | 8 |  | 1
4.1 | [11 empty] | 1
4.1 | [11 empty] | 1
4.1 | [11 empty] | 1
4.1 | [11 empty] | 1